МАОУ «Тисовская средняя общеобразовательная школа-детский сад»

УТВЕРЖДАЮ

Директор:
____________/Н.В.Федосеева /

Приказ № 222 от 30.08.2021г.

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы № п/п; Мероприятия; Сроки исполнения; Результат; Ответственные. 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 1; Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО; Декабрь 2021 года; Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.; Директор, Зам.директора по УВР. 2; Проведение педсоветов и методических совещаний по вопросам организационной деятельности по ФГОС 3 поколения; Декабрь 2021 –июнь 2022г. года; Протокола педагогических советов и Протокола методических совещаний по вопросам введения новых ФГОС; Директор, Зам.директора по УВР и ВР.. 3; Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов; Август 2022 года; Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов; Директор, Зам.директора по УВР и ВР.. 4; Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО; Май, ежегодно с 2022 года; Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО; Классный руководитель. 5; Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО; Май, ежегодно, 2022–2024 годы; Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО; Классный руководитель. 6; Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся; Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком; Аналитические отчеты замдиректора о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО; Зам.директора по УВР и ВР.. 7; Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО; Ноябрь 2021 – июнь 2022 года; Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО; Зам.директора по УВР и ВР.. 8; Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.; Ноябрь 2021 – июнь 2022 года; Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО; Директор. 9; Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. Анализ готовности педагогов к работе с оборудованием, имеющимся и планируемым для приобретения. Обеспечение доступа к образовательным электронным ресурсам в т.ч. размещённых в региональных и федеральных базах.; Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов; Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников. Наличие электронных образовательных ресурсов.; Директор, библиотекарь. 10; Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО; Октябрь 2021 – март 2022 года; Аналитическая справка заместителей директора.; Директор, Зам.директора по УВР и ВР.. 11; Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования о сетевом взаимодействии.; Октябрь 2022 – май 2023 года; Договоры о сетевом взаимодействии; Директор.. 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 12; Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО; В течение всего периода; Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО; Директор, Зам.директора по УВР и ВР.. 13; Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО; В течение всего периода; Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО; Директор, Зам.директора по УВР и ВР, педагоги.. 14; Внесение изменений в программу развития образовательной организации; Февраль март 2022 года; Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации; Директор, Зам.директора по УВР и ВР. 15; Разработка новых приказов и внесение изменений в локальные акты, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО; Сентябрь 2021 – июнь 2022 года; Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО; Директор. 16; Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации; До 01.09.2022; Должностные инструкции; Директор. 17.; Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО; До 01.07.2022; Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД; Зам.директора по УВР и ВР, учителя-предметники. 18.; Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО; До 01.07.2022; Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД; Зам.директора по УВР и ВР, учителя-предметники. 19.; Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО на заседании педагогического совета; До 01.09.2022-2027; Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО.; Директор. 20; Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности, плана воспитательной работы для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год.; До 31. 08.2022; Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО План воспитательной работы школы; Зам.директора по УВР и ВР, учителя - предметники. 21; Разработка учебных планов, планов внеурочной , плана воспитательной работы для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год; До 31.08.2023; Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО План воспитательной работы школы; Зам.директора по УВР и ВР, учителя - предметники. 22; Разработка учебных планов, планов внеурочной , плана воспитательной работы для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год; До 31.08.2024; Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО План воспитательной работы школы; Зам.директора по УВР и ВР, учителя - предметники. 23; Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности, плана воспитательной работы для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год; До 31.08.2025; Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО; Зам.директора по УВР и ВР, учителя - предметники. 24; Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности, плана воспитательной работы для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год; До 31.08.2026; Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО План воспитательной работы школы; Зам.директора по УВР и ВР, учителя - предметники. 25; Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО; Ежегодно до августа 2022-2026; Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка; Директор. 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 26; Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; До декабря 2021 года; План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы; Зам.директора по УВР и ВР.. 27; Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом; В течение учебного года ежегодно с 2021 по 2026 годы; Протоколы заседаний педагогического совета; Директор, Зам.директора по УВР и ВР, учителя - предметники. 28; Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО; В течение всего периода с 2021 по 2027 годы; Аналитическая справка отв.за методическую работу; Директор, зам.директора по УВР и ВР.. 29; Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; В течение всего периода с 2021 по 2027 годы; План работы педагога-психолога. Аналитическая справка отв.за методическую работу; Директор, зам.директора по УВР и ВР.. 30; Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО; В течение всего периода с 2021 по 2027 годы; Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО; Директор, зам.директора по УВР и ВР.. 31; Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО; В течение всего периода с 2021 по 2027 годы; Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО; Директор, зам.директора по УВР и ВР.. 32; Формирование плана функционирования ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО; До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы; План функционирования ВШК на учебный год. Аналитические справки по результатам ВШК; Директор, зам.директора по УВР и ВР.. 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 33; Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; Январь 2022 года; Аналитическая справка замдиректора; Директор, зам.директора по УВР и ВР.. 34; Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы; Аналитическая справка замдиректора; Директор, зам.директора по УВР и ВР.. 35; Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО; Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы; План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР; Директор, зам.директора по УВР и ВР.. 36; Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год; До 31 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы; Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год; Директор. 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 37; Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; В течение всего периода с 2021 по 2027 годы; Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов; Директор, ответственный за сайт. 38; Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; В течение всего периода с 2021 по 2027 годы; Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации; Директор, зам.директора по УВР и ВР.. 39; Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов; В течение всего периода с 2021 по 2027 годы; Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога; Директор, зам.директора по УВР и ВР.. 40; Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; В течение всего периода с 2021 по 2027 годы; Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации; Директор, зам.директора по УВР и ВР..